## Przedmiar
Rodos 7.0.7.6 [L154457]
Przedmiar robót
"Przebudowa i remont istniejącego budynku, budowa schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku w ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej wraz z jego modernizacją" - ROBOTY BUDOWLANE
Nr poz. | Podstawa | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Roboty rozbiórkowe
1.1. Roboty rozbiórkowe zewnętrzne
1 | KNR 4-04 0302/04 | B-00.00.01 | Rozebranie żelbetowych schodów - elewacja zachodnia | m3 | 3.09
2 | KNR 4-04 0303/04 | B-00.00.01 | Rozebranie ścian przy schodach - elewacja zachodnia | m3 | 0.867
3 | KNR 4-04 0303/04 | B-00.00.01 | Rozebranie ścian studzienki - elewacja zachodnia | m3 | 2.1
4 | KNR 4-04 0303/04 | B-00.00.01 | Rozebranie przybudówki - elewacja zachodnia | m3 | 0.559
5 | KNR 4-04 0302/04 | B-00.00.01 | Rozebranie żelbetowych schodów - elewacja wschodnia | m3 | 3.09
6 | KNR 4-04 0305/07 | B-00.00.01 | Rozebranie daszków żelbetowych - elewacja południowa | m3 | 0.191
7 | KNR 4-04 0305/07 | B-00.00.01 | Rozebranie daszków żelbetowych - elewacja północna | m3 | 0.824
8 | KNR 4-04 0801/01 | B-00.00.01 | Rozebranie konstrukcji daszków stalowych - elewacja północna | m2 | 0.9
9 | KNR 4-04 0801/01 | B-00.00.01 | Rozebranie konstrukcji daszków stalowych - elewacja zachodnia | m2 | 1.21
10 | KNR 4-04 0804/02 | B-00.00.01 | Rozebranie balustrad - elewacja północna | m | 1.1
11 | KNR 4-04 0804/02 | B-00.00.01 | Rozebranie balustrad - elewacja wschodnia | m | 5.7
12 | KNR 4-01 0354/10 analogia | B-00.00.01 | Demontaż stolarki drzwiowej | m2 | 4
1.2. Roboty rozbiórkowe wewnętrzne
13 | KNR 4-01 0354/10 analogia | B-00.00.01 | Demontaż stolarki drzwiowej | m2 | 94
14 | KNR 4-01 0354/05 analogia | B-00.00.01 | Demontaż stolarki okiennej (ościeżnice+skrzydła) | m2 | 55.895
15 | KNR 4-01 0349/01 | B-00.00.01 | Rozebranie ścian | m3 | 38.509
16 | Kalkulacja indywidualna | B-00.00.01 | Otwory w stropie Cięcie piłami diamentowymi elementów żelbetowych zbrojonych | cm2 | 51344.5
17 | KNR 4-01 0209/03 | B-00.00.01 | Przebicie otworów w stropie | m2 | 5.134
18 | KNR 4-04 0109/04 analogia | B-00.00.01 | Ręczne rozebranie kominów | m3 | 0.702
19 | KNR 4-01 0819/15 | B-00.00.01 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - ściany nie burzone | m2 | 55.406
20 | KNR 4-01 0818/05 | B-00.00.01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 687.9
21 | Kalkulacja indywidualna | B-00.00.01 | Rozbiórka kuchni kaflowej , schodów i podestu | kpl | 1
1.3. Wywóz gruzu
22 | KNR 4-04 1103/01 | B-00.00.01 | Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie | m3 | 62.185
23 | KNR 4-04 1103/05 dopłata 10x | B-00.00.01 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości | m3 | 62.185
24 | Kalkulacja indywidualna | B-00.00.01 | Utylizacja materiałów z rozbiórki - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska | t | 99.496
2. Konstrukcja
2.1. Fundamenty
25 | KNR 2-01 0217/04 | B-01.00.01 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 | m3 | 78.04
26 | KNR 2-01 0317/02.1 | B-01.00.01 | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym | m3 | 1.029
27 | KNR-W 2-02 1101/01.1 | B-01.01.01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym | m3 | 1.029
28 | KNR-W 2-02 0204/01.2 | B-01.02.01 | Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy | m3 | 1.857
29 | KNR-W 2-02 0208/02.2 | B-01.02.01 | Słupy żelbetowe prostokątne ( stopy) | m3 | 1.536
30 | KNR-W 2-02 0259/02 | B-01.02.02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli | t | 0.214
31 | KNR-W 2-02 0602/01 | B-01.02.05 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 6.19
32 | KNR-W 2-02 0602/02 | B-01.02.05 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad jedną | m2 | 6.19
33 | KNR-W 2-02 0603/01 | B-01.02.05 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 26.1
34 | KNR-W 2-02 0603/02 | B-01.02.05 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad jedną | m2 | 26.1
35 | KNR 2-01 0230/01.1 | B-01.00.01 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m | m3 | 73.618
2.2. Elementy żelbetowe
36 | KNR-W 2-02 0208/02.2 | B-01.02.01 | Słupy żelbetowe prostokątne | m3 | 0.537
37 | KNR-W 2-02 0210/03.2 | B-01.02.01 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy | m3 | 0.328
38 | KNR-W 2-02 0259/02 | B-01.02.02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli | t | 0.214
2.3. Wzmocnienie stropów
39 | KNR BC-02 0304/06 analogia | B-01.02.01 | Wklejenie taśmy karbonwej -wzmocnienie stropów | m | 314.4
2.4. Nadproża stalowe
40 | KNR 4-01 0346/03 | B-00.00.01 | Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | gniazdo | 40
41 | KNR 4-01 0336/02 dopłata 2x | B-00.00.01 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obudtronnie | m | 30.3
42 | KNR 4-01 0422/04 | B-00.00.01 | Podstemplowanie nadproży | szt | 20
43 | KNR 4-01 0304/01.1 analogia | B-01.02.07 | Podmurowanie 3 warstwami cegły pełnej | m3 | 0.189
44 | KNR 4-01 0313/04.1 analogia | B-01.02.03 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | m | 30.3
45 | ZKNR C-2.1 0702/01 | B-01.02.03 | Wykonanie podlewek - zaprawa montażowa | m2 | 7.91
46 | KNR 13-12 0102/01 analogia | B-01.02.03 | Wiercenie otworów | szt | 60
47 | KNR 4-06 0112/01 | B-01.02.03 | Skręcanie połączeń śrubami | szt | 60
48 | KNR 4-01 0703/02 | B-01.02.03 | Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach | m2 | 4.829
wzmocnienie otworu
49 | KNR 2-02 2007/03 analogia | B-01.02.01 | Wzmocnienie otworu - ruszt stalowy | m2 | 0.757
50 | ZKNR C-2.1 0703/06 analogia | B-01.02.01 | Kotwy wklejane | szt | 6
2.5. Schody
51 | KNR-W 2-02 0217/02.2 | B-01.02.01 | Płyty żelbetowe stropowe płaskie grubości 15cm z układaniem betonu z zastosowaniem pompy | m2 | 8.966
52 | KNR-W 2-02 0217/05.2 | B-01.02.01 | Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty z układaniem betonu z zastosowaniem pompy | m2 | 8.966
53 | KNR-W 2-02 0219/02.2 | B-01.02.01 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy | m2 | 4.93
54 | KNR-W 2-02 0219/06.2 dopłata 8x | B-01.02.01 | Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej | m2 | 4.93
55 | KNR-W 2-02 0259/02 | B-01.02.02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli | t | 0.304
2.6. Schody stalowe
56 | KNR 2-05 0208/05 | B-01.02.03 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon -schody stalowe | t | 2.9
3. Architektura
3.1. Stropodach
57 | KNNR 2 0507/01 | B-02.02.01 | Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną | m2 | 564.33
58 | KNR-W 2-02 0608/03 | B-01.02.06 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych gr. 20 cm ze zintegrowaną warstwą papy podkładowej ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji | m2 | 564.33
59 | KNNR 2 0507/01 | B-02.02.01 | Papa podkładowa, samoprzylepna | m2 | 564.33
60 | KNR BC-02 0211/01 analogia | B-01.02.01 | Uzupełnienie ubytków płaszczyzny żelbetowej konstrukcji dachu zaprawą do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych (założono 20% powierzchni) | m2 | 112.866
Wyposażenie dachu
61 | KNNR 2 1105/03 | B-02.01.01 | Dostawa i montaż klap oddymiających o wym. 100x100cm | m2 | 1
Rynny i obróbki balcharskie
62 | KNR 2-02 0510/02.1 analogia | B-02.02.02 | Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,70mm okrągłe o średnicy 110mm | m | 32.73
63 | KNR 2-02 0508/03.1 | B-02.02.02 | Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,70mm półokrągłe o średnicy 125mm | m | 50.52
64 | KNR 2-02 0506/02.1 analogia | B-02.02.02 | Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej | m2 | 96.683
3.2. Kominy
65 | KNR K-28 0202/03.1 | B-01.02.07 | Ściany z bloczków silikatowych gr. 12cm na zaprawie murarskiej do cienkich spoin | m2 | 14.305
66 | KNR 2-02 0219/05 | B-01.02.01 | Czapy kominowe, żelbetowe, prefabrykowane, gr. 5 cm, ze spadkiem | m2 | 4.87
3.3. Zadaszenia
Zadaszenia nowe
67 | Kalkulacja indywidualna | B-02.05.01 | Dostawa i montaż zadaszeń z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej o wym.190x100cm | kpl | 1
68 | Kalkulacja indywidualna | B-02.05.01 | Dostawa i montaż zadaszeń z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej o wym.150x100cm | kpl | 3
Istniejące zadaszenia do zachowania
69 | KNR 7-12 0112/03 | B-00.00.01 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych od stanu wyjściowego powierzchni do pierwszego stopnia czystości | m2 | 12.051
70 | KNR 13-16 0102/08 | B-00.00.01 | Czyszczenie szczotkami ręcznie konstrukcji średnich do III-go stopnia czystości przy stanie wyjściowym powierzchni C | m2 | 12.051
71 | KNR 7-12 0105/03 | B-00.00.01 | Odtłuszczanie konstrukcji stalowych | m2 | 12.051
72 | KNR 7-12 0221/02 analogia | B-00.00.01 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami przeciwkorozyjnymi konstrukcji stalowych | m2 | 12.051
3.4. Roboty murowe
3.4.1. Zamurowania otworów
73 | KNNR-W 3 0302/02 | B-01.02.07 | Uzupełnienie oraz zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego gr.24cm otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich | m3 | 8.763
3.4.2. Ściany działowe
74 | KNR 2-02 0121/01 | B-01.02.07 | Ścianki działowe z betonu komórkowego grubości 8cm | m2 | 75.322
75 | KNR 2-02 0121/03 | B-01.02.07 | Ścianki działowe z betonu komórkowego grubości 12cm | m2 | 156.431
76 | KNR 2-02u2 2023/04 analogia | B-01.02.07 | Przedścianka akutyczna w systemie płytowo-szkieletowym | m2 | 16.723
77 | KNR 2-02u2 2023/04 analogia | B-01.02.07 | Obudowa w systemie płytowo-szkieletowym | m2 | 4.42
78 | KNR-W 2-02 1029/05 analogia | B-02.05.01 | Ścianki ustępowe | m2 | 25.172
3.4.3. Roboty murowe
79 | KNR 2-02 0107/07 | B-01.02.07 | Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego grubości 15cm | m2 | 8.253
80 | KNR 2-02 0107/07 | B-01.02.07 | Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego grubości 18cm | m2 | 5.508
3.5. Przebicie otworów w celu przeprowadzenia przewodów wentylacji
81 | KNR 4-01 0333/06 analogia | B-00.00.01 | Przebicie otworów pod wentylację-w dachu | szt | 33
82 | KNR 4-01 0333/21 analogia | B-00.00.01 | Przebicia otworów w stropach na potrzeby przeprowadzenie proejktowanych instalacji | szt | 16
83 | KNR-W 2-19 0217/04 analogia | B-00.00.01 | Wykonanie przepustów instalacyjnych zabezpieczonych mufą z rury stalowej ocynkowanej | przejście | 8
3.6. Stolarka/ślusarka okienna i drzwiowa
3.6.1. Stolarka okienna z PCV
84 | KNR 0-19 1023/07 analogia | B-02.01.01 | Oi1 - Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych, dwuskrzydłowych z PCV o wym.148x145cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 21.46
85 | KNR 0-19 1023/07 analogia | B-02.01.01 | Oi2 - Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych, trzyskrzydłowych z PCV o wym.238x146cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 10.424
86 | KNR 0-19 1023/07 analogia | B-02.01.01 | Oi2* - Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych, trzyskrzydłowych z PCV o wym.238x146cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 20.849
87 | KNR 0-19 1023/07 analogia | B-02.01.01 | Oi3 - Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych, jednoskrzydłowych z PCV o wym.57x56cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 0.958
88 | KNR 0-19 1023/07 analogia | B-02.01.01 | Oi4* - Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych, jednoskrzydłowych z PCV o wym.92x96cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 2.65
89 | KNR 0-19 1023/07 analogia | B-02.01.01 | Ow - Dostawa i montaż okien podnoszonych z możliwością blokowania w stanie otwartym, jednoskrzydłowych z PCV o wym.90x120cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 1.08
Wyposażenie okien
90 | KNR-W 2-17 0156/01 | B-02.01.01 | Dostawa i montaż nawiewników okiennych | szt | 54
Parapety zewnętrzne/ wewnętrzne
91 | KNR-W 2-02 1218/04 analogia | B-02.01.01 | Dostawa i montaż parapetów wewnetrznych z PCV | m | 41.59
92 | KNNR 3 0607/05 | B-02.01.01 | Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, powlekanej | m2 | 17.052
3.6.2. Stolarka drzwiowa, zewnętrzna
Stolarka drzwiowa zewnętrzna, aluminiowa, przeszklona
93 | KNR 0-19 1023/12 analogia | B-02.01.01 | Dz1-Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, aluminiowych dwuskrzydłowych, przeszklonych, przeciwłamaniowych z dolną płytą cokołową wys.40cm, o wym. 150x226cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 3.39
94 | KNR 0-19 1023/12 analogia | B-02.01.01 | Dz2-Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, aluminiowych dwuskrzydłowych, przeszklonych, przeciwłamaniowych z dolną płytą cokołową wys.40cm, o wym. 150x215cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 3.225
95 | KNR 0-19 1023/12 analogia | B-02.01.01 | Dz3-Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, aluminiowych dwuskrzydłowych, przeszklonych, przeciwłamaniowych z dolną płytą cokołową wys.40cm, o wym. 150x224cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 3.36
Stolarka drzwiowa zewnętrzna, aluminiowa, pełna
96 | KNR 0-19 1023/12 analogia | B-02.01.01 | Dzp1-Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, aluminiowych jednoskrzydłowych, pełnych, przeciwłamaniowych z dolną płytą cokołową wys.40cm, o wym. 102x206cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem (drzwi o odporności ogniowej EI30) | m2 | 2.101
97 | KNR 0-19 1023/12 analogia | B-02.01.01 | Dz4-Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, aluminiowych dwuskrzydłowych, pełnych, przeciwłamaniowych z dolną płytą cokołową wys.40cm, o wym. 124x202cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem (drzwi pełnią funkcję otworu napowietrzającego w systemie oddymiania klatki schodowej, drzwi otwierane automatycznie w chwili wykrycia pożaru) | m2 | 2.505
98 | KNR 0-19 1023/12 analogia | B-02.01.01 | Dz5-Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, aluminiowych jednoskrzydłowych, pełnych, przeciwłamaniowych z dolną płytą cokołową wys.40cm, o wym. 94x202cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 1.899
Stolarka drzwiowa zewnętrzna, stalowa, pełna
99 | KNNR 2 1302/03 | B-02.01.01 | Dz6 - Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, stalowych, pełnych, przeciwwłamaniowych z dolną płytą cokołową wys.40cm, o wym. 86x199cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 1.711
100 | KNNR 2 1302/03 | B-02.01.01 | Dz7 - Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, stalowych, pełnych, przeciwwłamaniowych z dolną płytą cokołową wys.40cm, o wym. 82x196cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 3.214
3.6.3. Stolarka drzwiowa, wewnętrzna
Drzwi wewnętrzne, płytowe
101 | KNR 2-02s 1017/02 | B-02.01.01 | D1-Dostawa i montaż drzwi płytowych, na płycie otworowej, wewnętrznych, jednoskrzydłowych z listwą cokołową wys.40cm o wym.100x207cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 12.42
102 | KNR 2-02s 1017/02 | B-02.01.01 | D2-Dostawa i montaż drzwi płytowych, na płycie otworowej, wewnętrznych, jednoskrzydłowych z listwą cokołową wys.40cm o wym.100x207cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem (drzwi z kratką nawiewną) | m2 | 6.21
103 | KNR 2-02s 1017/02 | B-02.01.01 | D3-Dostawa i montaż drzwi płytowych, na płycie otworowej, wewnętrznych, jednoskrzydłowych z listwą cokołową wys.40cm o wym.100x207cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem (drzwi z kratką nawiewną) | m2 | 4.14
104 | KNR 2-02s 1017/02 | B-02.01.01 | D4-Dostawa i montaż drzwi płytowych, na płycie otworowej, wewnętrznych, jednoskrzydłowych o wym.90x207cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem (drzwi z kratką nawiewną) | m2 | 9.315
105 | KNR 2-02s 1017/02 | B-02.01.01 | D5-Dostawa i montaż drzwi płytowych, na płycie otworowej, wewnętrznych, jednoskrzydłowych o wym.90x207cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem (drzwi z kratką nawiewną) | m2 | 5.589
106 | KNR 2-02s 1017/02 | B-02.01.01 | D6-Dostawa i montaż drzwi płytowych, na płycie otworowej, wewnętrznych, dwuskrzydłowych z listwą cokołową wys.40cm o wym.130x207cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 2.691
107 | KNR 2-02s 1017/02 | B-02.01.01 | D7-Dostawa i montaż drzwi płytowych, na płycie otworowej, wewnętrznych, jednoskrzydłowych z listwą cokołową wys.40cm o wym.100x207cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem (drzwi z kratką nawiewną) | m2 | 6.21
108 | KNR 2-02s 1017/02 | B-02.01.01 | D8-Dostawa i montaż drzwi płytowych, na płycie otworowej, wewnętrznych, jednoskrzydłowych o wym.100x207cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 4.14
109 | KNR 2-02s 1017/02 | B-02.01.01 | D9-Dostawa i montaż drzwi płytowych, na płycie otworowej, wewnętrznych, jednoskrzydłowych o wym.100x207cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 8.28
110 | KNR 2-02s 1017/02 | B-02.01.01 | D10-Dostawa i montaż drzwi płytowych, na płycie otworowej, wewnętrznych, jednoskrzydłowych o wym.90x207cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 5.589
111 | KNR 2-02s 1017/02 | B-02.01.01 | D11-Dostawa i montaż drzwi płytowych, na płycie otworowej, wewnętrznych, jednoskrzydłowych o wym.90x207cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 1.863
112 | KNR 2-02s 1017/02 | B-02.01.01 | Di1-Dostawa i montaż drzwi płytowych, na płycie otworowej, wewnętrznych, jednoskrzydłowych z listwą cokołową wys.40cm o wym.94x204cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 1.918
113 | KNR 2-02s 1017/02 | B-02.01.01 | Di2-Dostawa i montaż drzwi płytowych, na płycie otworowej, wewnętrznych, jednoskrzydłowych o wym.94x204cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 7.67
114 | KNR 2-02s 1017/02 | B-02.01.01 | Di3-Dostawa i montaż drzwi płytowych, na płycie otworowej, wewnętrznych, jednoskrzydłowych o wym.74x194cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 1.436
115 | KNR 0-19 1024/08 | B-02.01.01 | Do - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, aluminiowych z okieniem podawczym o wym.111x213cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem | m2 | 2.364
Drzwi wewnętrzne, przecipożarowe (EI30)
116 | KNNR 2 1302/03 | B-02.01.01 | Dp1 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, stalowych, pełnych o wym. 90x206cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem (drzwi o odporności ogniowej EI30) | m2 | 1.854
117 | KNNR 2 1302/03 | B-02.01.01 | Dp2 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, stalowych, pełnych o wym. 100x196cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem (drzwi o odporności ogniowej EI30) | m2 | 1.96
118 | KNNR 2 1302/03 | B-02.01.01 | Dp3 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, stalowych, pełnych o wym. 90x206cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem (drzwi o odporności ogniowej EI30) | m2 | 1.854
119 | KNNR 2 1302/03 | B-02.01.01 | Dp4 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, stalowych, pełnych, dwuskrzydłowych o wym. 120x206cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem (drzwi o odporności ogniowej EI30) | m2 | 2.472
120 | KNNR 2 1302/03 | B-02.01.01 | Dp5 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, stalowych, pełnych o wym. 110x206cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem (drzwi o odporności ogniowej EI30) | m2 | 2.266
121 | KNNR 2 1302/03 | B-02.01.01 | Dp6 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, stalowych, przeszklonych o wym. 100x206cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem (drzwi o odporności ogniowej EI30) | m2 | 2.06
122 | KNNR 2 1302/03 | B-02.01.01 | Dp7 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, stalowych, przeszklonych o wym. 100x206cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem (drzwi o odporności ogniowej EI30) | m2 | 2.06
123 | KNR 0-19 1023/12 analogia | B-02.01.01 | Dp8-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, aluminiowych dwuskrzydłowych, przeszklonych o wym. 144x212cm, wyposażonych zgodnie z zestawieniem (drzwi o odporności ogniowej EI30) | m2 | 3.053
3.7. Balustrady wewnętrzne
124 | KNR-W 2-02 1207/01 | B-02.05.02 | B1.1 - balustrady schodowe z kształtowników stalowych | m | 9.47
125 | KNR-W 2-02 1207/01 | B-02.05.02 | B1.2 - balustrady schodowe z kształtowników stalowych | m | 3.7
126 | KNR-W 2-02 1207/01 | B-02.05.02 | B2 - balustrady schodowe z kształtowników stalowych | m | 7.63
127 | KNR-W 2-02 1208/03 | B-02.05.02 | P1.1 - pochwyt ścienny z kształtownika stalowego | m | 0.95
128 | KNR-W 2-02 1208/03 | B-02.05.02 | P1.2 - pochwyt ścienny z kształtownika stalowego | m | 1.26
129 | KNR-W 2-02 1208/03 | B-02.05.02 | P2.1 - pochwyt ścienny z kształtownika stalowego | m | 4.45
130 | KNR-W 2-02 1208/03 | B-02.05.02 | P2.2 - pochwyt ścienny z kształtownika stalowego | m | 0.76
131 | KNR-W 2-02 1208/03 | B-02.05.02 | P2.3 - pochwyt ścienny z kształtownika stalowego | m | 3.42
132 | KNR-W 2-02 1208/03 | B-02.05.02 | P2.4 - pochwyt ścienny z kształtownika stalowego | m | 1.64
3.8. Balustrady zewnętrzne
133 | KNR-W 2-02 1207/01 | B-02.05.02 | B3 - balustrady schodowe z kształtowników stalowych | m | 7.06
134 | KNR-W 2-02 1207/01 | B-02.05.02 | B4.1 - balustrady schodowe z kształtowników stalowych | m | 5.76
135 | KNR-W 2-02 1207/01 | B-02.05.02 | B4.2 - balustrady schodowe z kształtowników stalowych | m | 4.88
136 | KNR-W 2-02 1207/01 | B-02.05.02 | T - balustrady schodowe z kształtowników stalowych | m | 19.58
137 | KNR-W 2-02 1207/01 | B-02.05.02 | B5.1 - balustrady schodowe z kształtowników stalowych | m | 5.13
138 | KNR-W 2-02 1207/01 | B-02.05.02 | B5.2 - balustrady schodowe z kształtowników stalowych | m | 8.91
139 | KNR-W 2-02 1207/01 | B-02.05.02 | B6.1 - balustrady schodowe z kształtowników stalowych | m | 3.55
140 | KNR-W 2-02 1207/01 | B-02.05.02 | B6.2 - balustrady schodowe z kształtowników stalowych | m | 3.83
141 | KNR-W 2-02 1207/01 | B-02.05.02 | Balustrada przy pochylni dla osób niepełnosprawnych z kształtowników stalowych | m | 7.2
142 | KNR-W 2-02 1207/01 | B-02.05.02 | Balustrada przy oknie na piętrze 1 z kształtowników stalowych | m | 1.27
143 | KNR-W 2-02 1208/03 | B-02.05.02 | P3 - pochwyt ścienny z kształtownika stalowego | m | 4.13
144 | KNR-W 2-02 1208/03 | B-02.05.02 | P5 - pochwyt ścienny z kształtownika stalowego | m | 2.88
3.9. Posadzki-warstwy podposadzkowe ( przygotowanie i naprawa)
Podłoga na gruncie (w związku z wymianą instalacji wewnętrznych-założono)
145 | KNK 7-28 0209/11 | B-00.00.01 | Wykucie bruzd o przekroju ponad 100-200cm2 w podłożu betonowym | m | 20
146 |  | B-01.01.01 | Wylewka betonowa gr.5,0cm (warstwy wyrównawcze) | m2 | 4
147 | KNR 2-02 0604/05 | B-01.02.05 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno | m2 | 4
148 | KNR 2-02 1101/01.1 | B-01.02.01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego (założono 10cm) | m3 | 0.4
Posadzki do przygotowania i naprawy
149 | KNR BC-02 0202/01 | B-00.00.01 | Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych poziomych nie malowanych | m2 | 73.573
150 | KNNR-W 3 0809/03 | B-00.00.01 | Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie | m2 | 30.13
151 | KNR BC-02 0211/01 analogia | B-01.02.01 | Uzupełnienie ubytków w strukturze posadzki betonowej | m2 | 43.443
152 | KNR BC-02 0401/05 | B-01.02.01 | Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych przez gruntowanie | m2 | 73.573
Warstwy wyrównawcze posadzek
153 | Kalkulacja indywidualna | B-01.01.01 | Wylewka podposadzkowa gr.3-5cm (założono gr. średnią 4,0cm) | m2 | 8.47
3.10. Posadzki-wykończenie
Uzupełnienie posadzek z płytek gresowych (w związku z wymianą instalacji wewnętrznych-założono)
154 | KNR 4-01 0809/04 analogia | B-02.04.03 | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek gresowych | m2 | 5
Posadzka betonowa, malowana
155 | KNR K-01 0115/02 analogia | B-02.04.04 | Wykonanie powłok malarskich na powierzchniach betonowych | m2 | 34.666
Posadzka z wykładzin homogenicznych PCV
156 | KNR 2-02 1112/01 | B-02.03.01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych | m2 | 579.703
157 | KNR 2-02 1112/09 | B-02.03.01 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 579.703
158 | KNR 2-02 1113/06 analogia | B-02.03.01 | Montaż systemowej listwy przypodłogowej z PCV | m | 464.23
Listwy przy krawędziach schodów
159 | KNR 2-02 1113/06 analogia | B-02.03.01 | Montaż systemowej listwy oznaczającej krawędź stopnia | m | 57.51
Posadzka z płytek gresowych
160 | KNR 2-02 1118/01 | B-02.04.03 | Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej | m2 | 141.67
161 | KNR K-24 0604/01 dopłata 1,1x | B-02.04.03 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z wywinięciem na ściany (pomieszczenia wilgotne) | m2 | 141.67
162 | KNR 2-02 1118/10 analogia | B-02.04.03 | Posadzki z płytek gresowych układanych na klej metodą zwykłą | m2 | 141.67
Posadzka z wykładzin dywanowych
163 | KNR 2-02 1113/01 | B-02.03.01 | Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych | m2 | 31.11
164 | KNR 2-02 1113/06 analogia | B-02.03.01 | Montaż systemowej listwy przypodłogowej z PCV | m | 24.9
Posadzka z paneli podłogowych
165 | KNNR 2 1205/09 | B-02.03.01 | Posadzki z paneli podłogowych | m2 | 14.28
166 | KNR 2-02 1113/06 analogia | B-02.03.01 | Montaż systemowej listwy przypodłogowej z PCV | m | 15.8
3.11. Wykończenie ścian
167 | KNR 4-01 0713/01.1 | B-02.04.01 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych | m2 | 1623.349
168 | KNR 4-01 0716/02.1 | B-02.04.01 | Tynki wewnętrzne zwykłe - założono 50% tynków do naprawy | m2 | 811.675
169 | KNR 2-02 0802/02 | B-02.04.01 | Tynki zwykłe cementowo-wapienne - pom. mokre | m2 | 222.975
170 | KNR K-04 0302/01 + KNR K-04 0302/10 | B-02.04.01 | Tynki ścian gipsowe - pom. suche | m2 | 180.347
171 | KNR K-04 0305/03.1 | B-02.04.01 | Gładzie gipsowe ścian | m2 | 21.143
172 | KNR 2-02u2 2803/05.1 analogia | B-02.04.03 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na całą wysokość pomieszczenia | m2 | 70.702
173 | KNR 2-02u2 2803/05.1 analogia | B-02.04.03 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na wysokość min 2,0 m | m2 | 156.648
174 | KNR 2-02u2 2803/05.1 analogia | B-02.04.03 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na wysokość min 0,6m, wykonana 0,85m nad posadzką | m2 | 14.628
175 | KNR 2-02 1112/02 analogia | B-02.04.01 | Okładzina ścienna z wykładziny ściennej PCV na całą wysokość pomieszczenia | m2 | 74.587
176 | KNR 2-02 1112/02 analogia | B-02.04.01 | Okładzina ścienna z wykładziny ściennej PCV na wysokość min 2,0 m | m2 | 13.04
177 | KNR 2-02 1505/03 analogia | B-02.04.02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa akrylowo-kompozytowa | m2 | 1813.992
3.12. Sufity
178 | KNR 4-01 0713/02.1 | B-02.04.01 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na biegach i spocznikach | m2 | 16.093
179 | KNR 4-01 0716/04.1 | B-02.04.01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III na stropach | m2 | 657.101
180 | KNR 2-02u2 2701/01 analogia | B-02.04.04 | Sufity podwieszone - okładzina akustyczna | m2 | 61.299
181 | KNR 2-02 2004/08 analogia | B-02.04.04 | Sufit podwieszany, obudowa przewodów wentylacyjnych prowadzonych pod sufitem | m2 | 128.365
182 | KNR K-04 0305/06.1 | B-02.04.01 | Gładzie gipsowe stropów | m2 | 189.344
183 | KNR 2-02 1505/03 analogia | B-02.04.02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa akrylowo-kompozytowa | m2 | 616.993
184 | KNR 2-02 1505/03 analogia | B-02.04.02 | Dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową stosowaną w pom. mokrych | m2 | 138.04
3.13. Wyposażenie
3.13.1. Platforma schodowa
185 | KNR 2-04 1901/02 | B-02.05.01 | Montaż Platforma schodowa | kpl | 1
3.13.2. Aula
186 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | Krzesło składane - dostawa i montaż | szt | 50
187 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | Stół składany modułowy - dostawa i montaż | szt | 14
188 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | Podest modułowy sceniczny składany - dostawa i montaż | szt | 4
189 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | Rzutnik multimedialny podwieszany pod sufitem - dostawa i montaż | szt | 1
190 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | Ekran z napędem elektrycznym - dostawa i montaż | szt | 1
191 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | Rolety okienne zaciemniające - dostawa i montaż | szt | 5
3.13.3. Szatnia
192 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | A-1 wieszak szatniowy ruchomy - dostawa i montaż | szt | 1
193 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | A-2 wieszak szatniowy stały - dostawa i montaż | szt | 1
194 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | A-3 blat gr. 25mm z płyty meblowej - dostawa i montaż | szt | 1
3.13.4. Stołówka
195 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | S-1 umywalka wisząca, ceramiczna - dostawa i montaż | szt | 1
3.13.5. Kuchnia przy stołówce
196 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | S-1 umywalka wisząca, ceramiczna - dostawa i montaż | szt | 2
197 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | K-1.1 stanowisko przygotowania potraw- dostawa i montaż | szt | 2
198 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | K-1.2 stanowisko przygotowania potraw- dostawa i montaż | szt | 1
199 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | K-2 kosz na śmieci - dostawa i montaż | szt | 1
200 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | K-3 obieralnia - dostawa i montaż | szt | 1
201 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | K-4 szafa przelotowa - dostawa i montaż | szt | 1
202 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | K-5 okap kuchenny - dostawa i montaż | szt | 2
203 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | K-6 lodówka na próbki - dostawa i montaż | szt | 1
204 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | K-7 lodówka na próbki - dostawa i montaż | szt | 1
205 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | K-8 biurko - dostawa i montaż | szt | 1
3.13.6. Kuchnie i aneksy kuchenne (pom. nr: 0.6b, 0.14, 1.4, 1.12)
206 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | B-1 blat + szafki - dostawa i montaż | szt | 4
207 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | B-2 zlewozmywak- dostawa i montaż | szt | 4
208 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | B-3 kuchnia wolnostojąca z okapem - dostawa i montaż | szt | 3
209 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | B-4 zlewozmywak - dostawa i montaż | szt | 1
210 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | B-5 lodówka - dostawa i montaż | szt | 1
211 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | B-6 zamrażarka - dostawa i montaż | szt | 1
212 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | B-7 piekarnik - dostawa i montaż | szt | 1
213 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | B-8 lodówka z zamrażarką - dostawa i montaż | szt | 1
214 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | B-9 stół z krzesłami- dostawa i montaż | kpl | 1
215 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | B-10 regały - dostawa i montaż | kpl | 1
216 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | S-1 umywalka wisząca, ceramiczna - dostawa i montaż | szt | 2
3.13.7. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
217 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | U-1 umywalka - dostawa i montaż | szt | 2
218 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | U-2 miska ustępowa - dostawa i montaż | szt | 6
219 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | U-3 pisuar - dostawa i montaż | szt | 3
220 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | U-4 natrysk - dostawa i montaż | szt | 3
221 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | U-5 zasłonka - dostawa i montaż | szt | 1
222 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | U-6 zestaw WC dla osób niepełnosprawnych - dostawa i montaż | szt | 3
223 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | U-7 umywalka mała- dostawa i montaż | szt | 1
224 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | U-8 umywalka w łazience- dostawa i montaż | szt | 4
3.13.8. Pomieszczenia gospodarcze, pralnia
225 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | G-1 zlewozmywak gospodarczy niski - dostawa i montaż | szt | 4
226 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | G-2 szafa na środki czystości - dostawa i montaż | szt | 2
227 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | G-3 szafa na środki czystości - dostawa i montaż | szt | 1
228 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | G-4 szafa na środki czystości - dostawa i montaż | szt | 1
229 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | G-5 zlewozmywak gospodarczy pralniczy - dostawa i montaż | szt | 1
230 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | G-6 pralka i suszarka- dostawa i montaż | kpl | 1
231 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | G-7 stół i krzesło - dostawa i montaż | kpl | 1
232 | KNK 7-28 0211/02 analogia | B-02.05.01 | S-1 umywalka wisząca, ceramiczna - dostawa i montaż | szt | 1
3.14. Elewacja
3.14.1. Wykopy w strefie cokołowej
233 | KNR 2-01 0217/03 dopłata 0,8x | B-01.00.01 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 (80% wykopów mechanicznie) | m3 | 272.01
234 | KNR 4-01 0102/04 dopłata 0,2x | B-01.00.01 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 3,0m w gruncie kategorii I-II (20% wykopów ręcznie) | m3 | 272.01
235 | KNR 4-01 0107/01 | B-01.00.01 | Odeskowanie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości do 1,5m na głębokość do 3m | m2 | 226.67
236 | KNR 2-01 0230/01.1 | B-01.00.01 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m | m3 | 272.01
237 | KNR 2-01 0236/01 | B-01.00.01 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi | m3 | 272.01
3.14.2. Rusztowania
238 | KNR 2-02 1610/01 | B-00.00.02 | Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m | m2 | 1232.84
239 | KNR 2-02 1613/01 | B-00.00.02 | Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m | m2 | 1232.84
240 | KNR AT-05 1663/04 | B-00.00.02 | Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m | m2 | 1232.84
3.14.3. Iniekcja krystaliczna
241 | KNR 4-01u1 0300/04 | B-01.02.07 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej muru z cegły | m | 84.68
3.14.4. Izolacja strefy cokołowej
242 | ZKNR C-2.1 0310/02 | B-01.02.05 | Połączenie pionowe izolacji podłogi i przepony poziomej przeciwwilgociowej w murze od strony wewnętrznej - Wykonanie izolacji pionowej z elastycznej powłoki uszczelniającej | m2 | 42.34
243 | KNR 9-15 0102/02 | B-01.02.05 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych powłoką z preparatu bitumicznego | m2 | 359.96
244 | KNR 9-15 0201/03 | B-01.02.05 | Izolowanie powierzchni pionowych murowanych masą bitumiczną - pierwsza warstwa | m2 | 359.96
245 | KNR 9-15 0201/04 | B-01.02.05 | Izolowanie powierzchni pionowych murowanych masą bitumiczną - druga warstwa | m2 | 359.96
246 | KNR 9-15 0201/04 | B-01.02.05 | Izolowanie powierzchni pionowych murowanych masą bitumiczną - trzecia warstwa | m2 | 295.02
247 | KNR 9-15 0401/01.3 | B-01.02.06 | Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu XPS gr. 5 cm | m2 | 2.06
248 | KNR 9-15 0401/01.3 | B-01.02.06 | Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu XPS gr. 10 cm | m2 | 15.94
249 | KNR 9-15 0401/01.3 | B-01.02.06 | Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu XPS gr. 18 cm | m2 | 174.58
250 | KNR K-08 0102/02.1 | B-01.02.06 | Przyklejenie płyt styropianu XPS gr. 4 cm na ościeżach | m2 | 27.95
251 | KNR K-08 0102/05.2 | B-01.02.06 | Przyklejenie jednej warstwy siatki | m2 | 220.53
3.14.5. Warstwa termoizolacyjna części nadziemnej
252 | KNR K-08 0101/03 | B-02.04.01 | Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni w jednym miejscu do 0,50 m2 przed ociepleniem ścian (ilość założono szacunkowo) | miejsce | 45
253 | KNR K-08 0101/06 | B-02.04.01 | Dwukrotne gruntowanie podłoża przed ociepleniem | m2 | 895.46
254 | KNR K-08 0102/07 | B-02.04.01 | Montaż listwy cokołowej | m | 133.34
255 | KNR K-08 0102/01.1 | B-01.02.06 | Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm na ścianach | m2 | 9.01
256 | KNR K-08 0102/01.1 | B-01.02.06 | Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm na ścianach | m2 | 742.93
257 | KNR K-08 0102/02.1 | B-01.02.06 | Przyklejenie płyt styropianowych gr. 4 cm na ościeżach | m2 | 103.92
258 | KNR K-08 0103/01.1 | B-01.02.06 | Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 20 cm na ścianach | m2 | 35.37
259 | KNR K-08 0102/01.1 | B-01.02.06 | Przyklejenie płyt PIR gr. 10 cm na ścianach | m2 | 4.23
260 | KNR K-08 0102/04 | B-01.02.06 | Przymocowanie dyblami płyt termoizolacyjnych | szt | 3958
261 | KNR K-08 0102/08.2 | B-01.02.06 | Montaż narożnika ochronnego na klej | m | 408.49
262 | KNR K-08 0102/05.2 | B-01.02.06 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 791.54
263 | KNR K-08 0102/06.2 | B-01.02.06 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach | m2 | 110.95
3.14.6. Warstwa wykończeniowa
264 | KNR K-08 0105/01.1 | B-02.04.01 | Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego | m2 | 791.54
265 | KNR K-08 0105/02.1 | B-02.04.01 | Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego | m2 | 110.95
266 | KNR K-08 0105/03.3 | B-02.04.01 | Ułożenie na ścianach tynku cienkowarstwowego | m2 | 791.54
267 | KNR K-08 0105/04.3 | B-02.04.01 | Ułożenie na ościeżach tynku cienkowarstwowego | m2 | 110.95
268 | KNR K-08 0301/01.1 | B-02.04.02 | Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę elewacyjną | m2 | 902.49
269 | KNR K-08 0301/06.3 | B-02.04.02 | Malowanie dwukrotne powierzchni zewnętrznych farbą elewacyjną | m2 | 902.49
270 | KNR-W 2-02 0919/02 | B-02.04.01 | Strefa cokołowa - Licowanie ścian płytkami klinkierowymi | m2 | 95.73
3.14.7. Pozostałe elementy wyposażenia fasady
271 | KNR-W 2-02 1219/01 analogia | B-01.02.04 | Prefabrykowane studzienki okien piwnicznych wraz z rusztem | szt | 3
272 | ZKNR C-2.1 0701/05 analogia | B-02.05.01 | Zamocowanie uchwytów na flagi | szt | 2
273 | ZKNR C-2.1 0701/05 analogia | B-02.05.01 | Zamocowanie tabliczek z adresem policyjnym | szt | 2
274 | KNR-W 2-02 1215/04 analogia | B-02.05.01 | Stelaże pod przykręcane tablice urzędowe, informacyjne i z herbem gminy | szt | 3
275 | Kalkulacja indywidualna | B-02.05.01 | Dostawa i montaż herbu gminy | szt | 1
4. Zagospodarowanie tereni
4.1. Roboty rozbiórkowe
4.1.1. Nawierzchnia pieszo-jezdna
276 | KNR 2-31 0802/05 | B-00.00.01 | Rozebranie podbudowy o grubości 15cm | m2 | 81
277 | KNR 2-31 0802/06 dopłata 13x | B-00.00.01 | Rozebranie podbudowy - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm | m2 | 81
278 | KNR 2-31 0811/03 | B-00.00.01 | Rozebranie nawierzchni z płyt typu "Trylinka" na podsypce cementowo piaskowej | m2 | 81
279 | KNR AT-06 0104/02 | B-00.00.01 | Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 1,25m3, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II | t | 55.404
280 | KNR AT-06 0108/02 | B-00.00.01 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II | kurs | 3
281 | KNR AT-06 0108/05 dopłata 9x | B-00.00.01 | Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II | kurs | 3
282 | Kalkulacja indywidualna | B-00.00.01 | Utylizacja gruzu | t | 55.404
4.1.2. Nawierzchnia piesza
283 | KNR 2-31 0802/05 | B-00.00.01 | Rozebranie podbudowy o grubości 15cm | m2 | 153
284 | KNR 2-31 0805/03 | B-00.00.01 | Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki o wysokości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - do ponownego ułożenia | m2 | 153
285 | KNR AT-06 0104/02 | B-00.00.01 | Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 1,25m3, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II | t | 55.08
286 | KNR AT-06 0108/02 | B-00.00.01 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II | kurs | 3
287 | KNR AT-06 0108/05 dopłata 9x | B-00.00.01 | Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II | kurs | 3
288 | Kalkulacja indywidualna | B-00.00.01 | Utylizacja gruzu | t | 55.08
4.2. Nawierzchnie projektowane
4.2.1. Nawierzchnia pieszo-jezdna
289 | KNR 2-31 0106/01 | D-01.01.01 | Warstwa odcinająca grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie | m2 | 81
290 | KNR 2-31 0106/02 dopłata 4x | D-01.01.01 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm | m2 | 81
291 | KNR 2-31 0114/07 | D-01.01.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 81
292 | KNR 2-31 0114/08 dopłata 7x | D-01.01.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm | m2 | 81
293 | KNR 2-31 0105/05 | D-01.01.01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 81
294 | KNR 2-31u1 0511/01 | D-02.01.01 | Nawierzchnia z betonowej kostki o grubości 8cm | m2 | 81
4.2.2. Nawierzchnia piesza
295 | KNR 2-31 0106/01 | D-01.01.01 | Warstwa piasku grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie | m2 | 153
296 | KNR 2-31 0106/02 dopłata 4x | D-01.01.01 | Warstwa piasku zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm | m2 | 153
297 | KNR 2-31 0105/05 | D-01.01.01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 153
298 | KNR 2-31 0105/06 dopłata 2x | D-01.01.01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm | m2 | 153
299 | KNR 2-31u1 0511/01 | D-02.01.01 | Nawierzchnia z betonowej kostki o grubości 6cm - kostka z rozbiórki | m2 | 153
4.3. Elementy liniowe
300 | KNR 2-31 0402/04 | D-03.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 2.655
301 | KNR 2-31 0407/05 | D-03.01.01 | Krawężniki betonowe gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 53.09
4.4. Opaska wokół budynku
302 | KNR 2-31 0106/01 | D-01.01.01 | Warstwa piasku grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie | m2 | 25.3
303 | KNR 2-31 0106/02 dopłata 4x | D-01.01.01 | Warstwa piasku zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm | m2 | 25.3
304 | KNR 2-31 0105/05 | D-01.01.01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 25.3
305 | KNR 2-31 0105/06 dopłata 2x | D-01.01.01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm | m2 | 25.3
306 | KNR 2-31 0502/04 | D-02.01.01 | Płytka betonowa 50x50x5cm | m2 | 25.3
4.5. Trawnik
307 | KNR 2-21 0218/03 | B-03.01.01 | Rozscielenie ziemi urodzajnej | m3 | 8.8
308 | KNR 2-01 0505/04 | B-03.01.01 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2 | 88
309 | KNR 2-21 0401/02 | B-03.01.01 | Wykonanie trawników | m2 | 88
310 | KNR 2-21 0703/01 | B-03.01.01 | Pielegnacja trawników | m2 | 88
4.6. Inne
311 | Kalkulacja indywidualna | B-02.05.01 | Wiata śmietnikowa - dostawa i montaż | kpl | 1